四、計畫變更作業
###### 一、計畫變更作業程序

第一類變更：不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人月數變更、材料項目用量變更、地址變更、公司負責人變更…等）。
第二類變更：影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如技術移轉事項、計畫主持人、顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更…等）。
※不可變更：計畫期程不可變更。

業者
人事異動變更(研發人員、待聘人員替換及人月數變更)
第一類變更
2.消耗性器材原材料用量變更
(但以同規格材料為限)

通知專案辦公室
於期中/期末審查報告提報，
審查委員核定。

3.研發設備使用/維護變更
(但以同類型設備為限)

不同意
4地址或公司負責人變更
委託草約、備忘錄等更正為正式合約
審查回覆核定結果
新竹市政府

同意

8.技術引進、轉委託研究項目變更(金額、)內容及對象
4.計畫研發期間/延長變更
3.計畫技術指標功能規格變更

來函變更
2.預定變更及查核點變更
1.計畫主持人、顧問變更
函知業者
新竹市政府
核定
同意/
不同意
送審查委員
7.其他非屬一般變更項目
6.計畫預算經費變更
5.計畫終止或解除
第二類變更

計畫變更作業說明

工作項目	一般變更	重要變更
時間點	於繳交期中/結案報告時提報	於變更發生30日內提出申請，並經核准後始生效。 / 變更申請最後期限為執行期間屆滿之30日前提出。
應備文件	各項變更類別表	計畫變更申請函。 / 計畫預算變更表。 / 各項變更類別表。
作業方式	檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報	函送相關變更類別表及說明資料，函送新竹市政府（均含附件）。
說明事項	與原核定計畫書內容不符，即應辦理變更作業。 / 變更項目應符合計畫原定目標不減及補助經費不增之原則。 / 應依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由。

(二) 計畫變更作業使用文件
	變更情形	申請函	各項變更類別表	其他相關 / 文件資料
一般變更	1.研發人員、待聘人員替換及人月數變更	V	研發人員及待聘人員替換及人月數變更表	ㄧ般變更檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報。 / 計畫變更若有影響計畫預算金額，需檢附「計畫預算變更表」。 / 請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明變更之必要性。
	2.材料項目/用量變更（但以同規格材料為限）	V	材料項目/用量、單位變更表
	3.研發設備/維護變更（以同類型設備為限）	V	研發設備變更表
	4.公司之負責人、名稱或地址變更	V	相關說明資料
重大變更	1.計畫主持人、顧問變更	V	計畫主持人/顧問變更表/計畫投入總人月數變更表
	2.預定進度及查核點變更	V	預定進度及查核點變更表
	3.計畫技術指標功能規格變更	V	相關說明資料
	4.計畫研發期間/延長變更	V	研發期間/計畫延長變更表、預定進度及查核點變更表
	5.計畫終止或解除	V	相關說明資料
	6.計畫預算經費變更	V	計畫預算變更表
	7.其他非屬一般變更項目	V	相關說明資料
	8.技術引進、轉委託研究項目變更(金額、內容或對象)	V	相關說明資料

第一類變更︰
1.變更程序：
業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室， 於期中期末審查報告中提報，由審查委員核定，併期中/期末審查結果回覆核定內容，如無異常，則同意備查。若有異常狀況，由專案辦公室通知業者另行函文申辦。
2.變更範圍：
人事變更、消耗性器/原材料項目及用量變更、研發設備使用/維護變更、地址或公司負責人變更。

第二類變更：
1. 變更程序：
業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室， 確認變更事項，再函文至新竹市政府、專案辦公室辦理變更，專案辦公室收到變更內文後，以傳真或函轉方式送主、協審提供意見。如獲同意，由專案辦公室轉送給新竹市政府辦理變更，並函知業者同意備查；如未獲同意，則由新竹市政府函知業者仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第 17 條之規定辦理解約。
2.變更範圍：
技術移轉事項變更（金額、內容或對象）、計畫主持人或顧問變更、經費編列變更、查核點變更等。

  1. 計畫變更注意事項
###### 1.業者如須辦理計畫變更時，應於變更發生日起1個月內，先聯繫辦公室專員確認變更事項，再函文辦理變更。
###### 2.變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。
###### 3.重大變更申請最後期限為契約屆滿前1個月提出。
###### 4.其他計畫變更檢附文件請至計畫網站(https://hccitysbir.org/下載專區/)下載相關規定格式。

三、計畫變更申請函格式

格式 1 計畫變更申請函-第一類變更

○○○○公司	函

地址：
承辦人：
電話：(00)0000-000＃000
傳真：(00)0000-0000

###### 受文者：如正副本
###### 發文日期：中華民國 00 年 00 月 00 日
###### 發文字號：0000000000
速別：無
密等及解密條件或保密期限：普通附件：如文

###### 主旨：檢送本公司執行 108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：108SBIR-XXX）計畫變更申請相關資料， 請 備查。
說明：
一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。二、本公司擬申請○○○○變更：
（一）變更期間：
（二）變更原因：
（三）效益增減說明：
三、隨函檢附下列文件各 1 份：
（一）○○○○○變更表。
（二）○○○○○等相關文件。 四、計畫變更申請已於期中報告提報。

正本：新竹市政府、新竹市SBIR專案辦公室
副本：

22
負責人用印
申請單位用印

格式 1 計畫變更申請函-第二類變更

檔號：
保存年限：

○○○○公司	函
地 址 ： 承辦人：
電話：(00)0000-000＃000 傳真：(00)0000-0000

###### 受文者：如正副本
發文日期：中華民國 00 年 00 月 00 日發文字號：0000000000
速別：無
密等及解密條件或保密期限：普通附件：如文

###### 主旨：檢送本公司執行 108年度新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：108SBIR-XXX）計畫變更申請相關資料， 請 查照見復。
說明：
一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。二、本公司擬申請○○○○變更：
（一）變更期間：
（二）變更原因：
（三）效益增減說明：
三、隨函檢附下列文件各 1 份：
（一）○○○○○變更表。
（二）○○○○○等相關文件。

正本：新竹市政府、新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室副本：

申請單位用印
負責人用印

格式 2 計畫變更申請表

契約編號： 公司名稱： 計畫名稱：
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 計畫變更申請表
工作項目	變更內容	變更理由	規格、功能、效益增減說明
一、原訂工作項目二、新增減工作項目

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。
    1. 若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。
    2. 必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期：	年	月	日

公司用印：
申請單位用印

格式 3 人事異動變更說明表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 人事異動變更說明表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：	填表日期：	年	月	日
	序號	姓 名	公司職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業 / 年資	參與分項計畫 / 及工作項目	投入 / 月數	投入本計畫 / 日期
變更前	1	A					1 2 3 4	5
	2
	3
變更後	1	A					1 2	2
		B					3 4	3
	2

說明：1 計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。
1. 原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。
2. 本表如不敷使用請自行調整。

公司用印：
申請單位用印

全	頁第	頁

格式 4 消耗性器材/原材料用量變更說明表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 消耗性器材/原材料用量變更說明表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：
	品名	規格	單位	單價 （A）	數量 （B）	總價 （C=A×B）	用途說明
變更前

變更後

變更原因說明（詳述說明）：

註：1.變更原因應以條列式詳述說明。
2.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
3.本表不敷使用請自行調整。

格式 5 研發設備使用/維護變更說明表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 研發設備使用/維護變更說明表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：	填表日期：	年	月	日
`	序號	設備名稱 / （加註財產編號）	單套購置金額 / (帳面價值)A	套數B	每月攤提使用費 / AxB/（剩餘使用年限*12）	投入月數 / D	使用費用估算 / E=C×D	用途說明
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3
※變更原因說明：（請以條列式詳述說明）

說明：1.變更原因應以條列式詳述說明。本表不敷使用請自行調整。
      2.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
      3.年維護費不得超出原購入成本之5%；廠商自行維修之設備以認列維修材料費為原則；簽訂年度維護合約之設備，其維護費應依維護合約每月之費用按
        該設備使用於專案計畫之比例計算。

公司用印：

申請單位用印

格式 6 技術移轉事項變更說明表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 技術移轉事項變更說明表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：	填表日期：	年	月	日
	技術移轉項目	合作單位	合作金額（不含稅；仟元）
			第一期	第二期	第三期	合計
變更 / 前	技術引進： / 技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費
變更 / 後	技術引進： / 技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
1. 應檢附草約、備忘錄或合作意願書。
2. 本表如不敷使用請自行調整。

公司用印：
全	頁第	頁

格式 7 計畫主持人或顧問變更說明表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 計畫主持人/顧問變更表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：	填表日期：	年	月	日
變更後計畫主持人/顧問資歷表
姓名			部門/職 / 稱
最高學歷(學校系所)			本業年資
專精領域
經歷	服務單位	部門/職稱			起訖時間

可勝任之理由

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。
1. 聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。
2. 請註明替換日期。
3. 本表如不敷使用請自行調整。
  申請單位用印
公司用印：

全	頁第	頁

格式 8 經費編列變更說明表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 經費編列變更說明表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：	填表日期：	年	月	日
會計科目			原預算金額(仟元)			增或減(仟元)		變更後
			政府補助款	業者自籌款	合計	政府補助款	業者自籌款	政府補助款	業者自籌款	合計	%
1.人事費		(1)計畫人員
		(2)顧問
		小 計
2.消耗性器材及原材料費
3.研發設備使用費
4.研發設備維護費
5. / 技術移轉 / 費	(1)技術或智慧財產權購買費
	(2)委託研究費
	(3)委託勞務費
	小 計
合 計

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。

公司負責人： 計畫主持人： 主辦會計： 填表人：
（請蓋章或簽名並註明日期）

公司用印：	全	頁 第	頁

格式 9 計畫查核點變更表
新竹市地方產業創新研發推動計畫
#### 計畫查核點變更表
契約編號： 公司名稱：
計畫名稱：	填表日期：	年	月	日
分項工作名稱	原計畫查核點	變更後計畫查核點	預定完成時間點	變更原因

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
1. 請檢附計畫變更前後之預定進度表及查核點說明。
2. 本表如不敷使用請自行調整。

公司用印：
申請單位用印

全	頁第	頁

格式 10 成效調查表
新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)
成效調查表
填表階段：第一年 第二年 第三年 填表日期： 年 月 日
公司名稱				公司負責人
計畫名稱				計畫期間	年 月至 年 月
計畫總金額	仟元	補助款	仟元		自籌款	仟元
聯 絡 人				E-Mail
電 話				傳 真
地 址

一、基本資料
年份 / 項目	簽約時（ 年）	結案時（ 年）	成效追蹤三年			備註
			( 年)	( 年)	( 年)
實收資本額	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
營業額	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
研發經費	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
總員工人數	人	人	人	人	人
研發人數	人	人	人	人	人

註：填寫本表時，請將年份填入”（）”內，後續表格亦同。
二、衍生計畫及技術
名 稱	開發期間	合作單位	計畫總經費
			仟元
			仟元

三、衍生產品引發之量產投資
年份 / 項目	簽約時狀況 / ( 年)	結案時狀況 / ( 年)	成效追蹤三年			備註
			第一年 / ( 年)	第二年 / ( 年)	第三年 / ( 年)
	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元

        註：衍生產品項目請自行填入。
四、衍生產品引發之產值
年份 / 項目	簽約時狀況 / ( 年)	結案時狀況 / ( 年)	成效追蹤三年			備註
			第一年 / ( 年)	第二年 / ( 年)	第三年 / ( 年)
	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元
	仟元	仟元	仟元	仟元	仟元

註：衍生產品項目請自行填入。
五、本計畫衍生產品尚未上市的原因
項目	勾選	可能原因項目
1		市場的改變
2		市場規模太小
3		產品縣場商業規格未定
4		行銷失敗
5		產品競爭力下降
6		產品週期過短
7		產業技術創新及更新的速度太快
8		產品易被模仿
9		量產資金不足
10		其他（請自填）：

註：請在勾選欄以方式勾選

六、重要成果統計表

項目	成果項目		簽約時預估 / ( 年)	結 案 / ( 年)	計畫結案後成效追蹤			備註
					第一年 / ( 年)	第二年 / ( 年)	第三年 / ( 年)
1	專利權 / (項數)	申請
		獲得
		應用
2	論文	期刊 / （篇）
		研討會 / （次）

七、對新竹市地方型SBIR計畫之建議事項