新竹市政府
地方產業創新研發推動計畫

計畫變更作業手冊

主辦單位：新竹市政府
執行單位：財團法人中國生產力中心

中華民國111年10月
目 錄
一、計畫變更作業程序	2
二、計畫變更作業使用文件	3
三、計畫變更注意事項	4
四、計畫變更申請函格式	5

一、計畫變更作業程序
第一類變更：
不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人月數變更、材料項目用量變更…等）。
第二類變更：
影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如技術移轉事項、計畫主持人、顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更、地址變更、公司負責人變更…等）。
※不可變更：計畫期程不可變更。

1. 業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室，確認變更事項。
2. 專案辦公室收到後，以傳真或函轉方式送主審提供意見。
3. 辦公室確認格式內容無誤後，業者再函文至新竹市政府、專案辦公室(1式2份)辦理變更。
4. 如獲同意，由專案辦公室函知業者同意備查；如未獲同意，由專案辦公室函知業者仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第17條之規定辦理解約。
二、計畫變更作業使用文件
	變更情形	申請函（格式1）	申請表 / (格式2)	各項變更類別表	其他相關 / 文件資料
第一類變更	1.人事異動變更	V	V	人事異動變更說明表(格式3)	ㄧ般變更檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報。 / 計畫變更若有影響計畫預算金額，需檢附「計畫預算變更表」。 / 請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明變更之必要性。
	2.消耗性器材原材料用量變更	V	V	消耗性器材/原材料用量變更說明表(格式4)
	3.研發設備使用/維護變更	V	V	研發設備使用/維護變更說明表(格式5)
第二類變更	4.技術移轉事項變更(金額、內容或對象)	V	V	技術移轉事項變更說明表(格式6)
	5.計畫主持人、顧問變更	V	V	計畫主持人/顧問變更表(格式7)
	6-1.經費編列變更	V	V	經費編列變更說明表(格式8)
	6-2.查核點變更	V	V	計畫查核點變更表(格式9)
	7.地址或公司負責人變更	V		相關說明資料

三、計畫變更注意事項
1. 業者如須辦理計畫變更時，應於變更發生日起1個月內，先聯繫辦公室專員確認變更事項，再函文辦理變更。
2. 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。
3. 重大變更申請最後期限為契約屆滿前1個月提出。
4. 其他計畫變更檢附文件請至計畫網站下載相關規定格式。
四、計畫變更申請函格式
格式1-1計畫變更申請函_給市府

○○○○公司　函
檔名：
檔號：
保存年限：

地址：
承辦人：
電話：(00)0000-000＃000
傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹市政府
發文日期：中華民國00年00月00日
發文字號：0000000000
速別：無
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：檢送本公司執行111年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：111HCCG0XX）計畫變更申請相關資料，請　查照見復。
說明：
一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。
二、本公司擬申請○○○○變更：
（一）變更期間：
（二）變更原因：
（三）效益增減說明：
三、隨函檢附下列文件各1份：
（一）○○○○○變更表。
（二）○○○○○等相關文件。

正本：新竹市政府
副本：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室
申請單位用印

負責人
用印
格式1-2計畫變更申請函_給計畫辦公室

○○○○公司　函
檔名：

檔號：
保存年限：

地址：
承辦人：
電話：(00)0000-000＃000
傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室
發文日期：中華民國00年00月00日
發文字號：0000000000
速別：無
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：檢送本公司執行111年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：111HCCG0XX）計畫變更申請相關資料，請　查照見復。
說明：
一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。
二、本公司擬申請○○○○變更：
（一）變更期間：
（二）變更原因：
（三）效益增減說明：
三、隨函檢附下列文件各1份：
（一）○○○○○變更表。
（二）○○○○○等相關文件。

正本：新竹市政府
副本：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室
申請單位用印

負責人
用印
格式2計畫變更申請表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
計畫變更申請表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：
工作項目	變更內容	變更理由	規格、功能、效益增減說明
一、原訂工作項目 / 二、新增減工作項目

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。
(2)若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。
(3)必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期： 年 月 日

公司用印：
申請單位用印

格式3人事異動變更說明表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
人事異動變更說明表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	序號	姓 名	公司職稱	最高學歷 / (學校系所)	主要經歷	本業年資	參與分項計畫 / 及工作項目	投入月數	投入本計畫日期
變更前	1	A					1 2 3 4	5
	2
	3
變更後	1	A					1 2	2
		B					3 4	3
	2

說明：1計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。
2.原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。
3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印
公司用印：

全　　頁第　　頁
格式4消耗性器材/原材料用量變更說明表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
消耗性器材/原材料用量變更說明表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	序號	項 目	單位	需求數量A	單價B(仟元)	費用概算C=A×B(仟元)
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印
公司用印：

全　　頁第　　頁
格式5研發設備使用/維護變更說明表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
研發設備使用/維護變更說明表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	序號	設備名稱（加註財產編號）	單套購置金額 / (帳面價值)A	套數B	月使用費(仟元) / AxB/48	投入月數	使用費用估算(仟元)
變更前	1
	2
	3
變更後	1
	2
	3

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印
公司用印：
全　　頁第　　頁

格式6技術移轉事項變更說明表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
技術移轉事項變更說明表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
	技術移轉項目	合作單位	合作金額（不含稅；仟元）
			第一期	第二期	第三期	合計
變更前	技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費
變更後	技術或智慧財產權購買費
	委託研究費
	委託勞務費

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.應檢附草約、備忘錄或合作意願書。
3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印
公司用印： 全　　頁第　　頁
格式7計畫主持人或顧問變更說明表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
計畫主持人/顧問變更表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
變更後計畫主持人/顧問資歷表
姓名			部門/職稱
最高學歷(學校系所)			本業年資
專精領域
經歷	服務單位	部門/職稱			起訖時間

可勝任之理由

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。
2.聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。
3.請註明替換日期。
4.本表如不敷使用請自行調整。
申請單位用印
公司用印：

全　　頁第　　頁
格式8經費編列變更說明表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
經費編列變更說明表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
會計科目			原預算金額(仟元)			增或減(仟元)		變更後
			政府補助款	業者自籌款	合計	政府補助款	業者自籌款	政府補助款	業者自籌款	合計	%
1.人事費		(1)計畫人員
		(2)顧問
		小 計
2.消耗性器材及原材料費
3.研發設備使用費
4.研發設備維護費
5.技術移轉費	(1)技術或智慧財產權購買費
	(2)委託研究費
	(3)委託勞務費
	小 計
合 計

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。
申請單位用印
        公司用印：

        全　　　頁第　　頁
格式9計畫查核點變更表
新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
計畫查核點變更表
契約編號：
公司名稱：
計畫名稱：	填表日期： 年 月 日
分項工作名稱	原計畫查核點	變更後計畫查核點	預定完成時間點	變更原因

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。
2.請檢附計畫變更前後之預定進度表及查核點說明。
3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印
公司用印：

全　　頁第　　頁