# 計畫編號：XXX
# 契約編號：111HCCG0XX

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫
(地方型SBIR)
創新技術類別 創新服務類別

全程結案報告書

計畫名稱：○○○○○○○○
全程計畫：自111年8月1日至112年5月31日止

公 司 名 稱 ：
計畫管理單位：財團法人中國生產力中心
計畫主辦單位：新竹市政府

中 華 民 國 112 年 6 月
書背(側邊)模式
全程結案報告書　契約編號：111HCCG0XX 計畫名稱： （一百一十一年八月至一百一十二年五月 共十個月） 執行廠商名稱：
全程結案報告目錄
	頁碼(應填)
壹、全程結案報告摘……………………………………………………
貳、全程結案執行總報告
一、緣起……………………………………………………………
二、計畫目的………………………………………………………
三、計畫實施方法…………………………………………………
四、計畫執行差異說明……………………………………………
五、結案進度達成說明……………………………………………
六、量化效益達成說明……………………………………………
七、結論……………………………………………………………
八、附件
(一)執行成效調查表…………………………………………
(二)計畫變更
1.本期一般變更(有變更時才須提報) ……………….
2.歷次變更紀錄(含一般及重要變更) ………………
(三)查核點文件及附件………………………………………
(四)全程結案簡報……………………………………………
參、會計報告
一、計畫經費彙總表 ……………………………………………..
二、研發人員薪資表………..……………………………………..
三、消耗性器材及原材料費 ……………………………………..
四、研發設備使用費………………………………………………
五、研發設備維護費………………………………………………
六、技術引進及委託研究費……………………………………….

壹、全程結案報告摘要
計畫編號		計畫名稱
計畫主持人		電話	( ) 分機		傳真	( ) 分機
計畫聯絡人		電話	( ) 分機		傳真	( ) 分機
總經費(A)		廠商自籌款(B)			補助款(C)
內容摘要： / 1.計畫執行目標
2.計畫創新重點及工作項目
3.重要成果與目標達成情形(含執行成效與亮點，如：促成之商業合作、專利、獎項等) / 目標效益達成情形 / 1.增加產值 仟元 2.產出新產品或服務共 項 3.衍生商品或服務數共 項 / 4.額外投入研發費用 仟元 5.促成投資額 仟元 6.降低成本 仟元 / 7.增加就業人數 人 8.成立新公司 家 9.發明專利共 件 / 10.新型、新式樣專利共 件 / 13.其他： 11.期刊論文共 篇 12.研討會論文共 篇
4.重要檢討與建議

5.新竹市政府111年度專案計畫重要研究成果產出明細表
計畫名稱：111年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）
分項計畫名稱：
專利權		專利名稱	專利號碼		專利期限		國際專利分類號				國別

		國內：00項 國外：00項 合計：00項
著 / 作 / 類	著作權	著作名稱	出版日期					國別

		國內：00項 國外：00項 合計：00項
	期刊論文	作品名稱	期刊名稱					發表日期		國別

		國內：00篇 國外：00篇 合計：00篇
	研討會論文	研討會論文名稱	研 討 會					合計 / 篇數
			名 稱			日期			地點

	專著	作 品 名 稱					合 計 篇 數

	技術報告	報 告 名 稱					合 計 篇 數

技 術 / 創 新		技 術 名 稱					合計項數

技術移轉	輸入	技 術 名 稱		原技術公司名稱		國別		經費（千元）		合計項數

	輸出	技 術 名 稱		接受公司名稱		國別		經費（千元）		合計項數

	擴散	技 術 名 稱		接 受 公 司 名 稱				經費（千元）		合計項數

技 術 / 服 務		接受服務廠商名稱		服 務 項 目				經費（千元）		合計件數

填表說明：
1. 期刊論文：指在學術性期刊上刊登之文章，其本文部分一般包括引言、方法、結果及討論，並且一定有參考文獻部分，未在學術性期刊上刊登之文章（研究報告等）與博士或碩士論文，則不包括在內。
2. 研討會論文：只參加學術性會議所發表之論文，且尚未在學術性期刊上發表者。
3. 專 著：為對某項學術進行專門性探討之純學術性作品。
4. 技術報告：只因從事某項技術之創新、設計及製程等研究發展活動所獲致的技術性報告並未公開發表者。
5. 技術移轉：只技術由某個單位被另一個單位所擁有的過程。我國目前之技術移轉包括下列三類：一、技術輸入。二、技術輸出。三、技術擴散。
6. 技術輸入：藉僑外投資、與外國際技術合作、投資國外高科技事業等方式取得先進之技術引進國內者。
7. 技術輸出：指直接供應國外買主具生產能力的應用技術、設計、顧問服務及專利等。我國技術輸出方式包括整廠輸出、對外投資、對外技術合作及顧問服務等四種。
8. 技術擴散：指政府引導式的技術移轉方式，即由財團法人、國營事業或政府研究機構將其開發之技術擴散至民間企業之一種單項移轉（政府移轉民間）。
9. 技術創新：指研究執行中產生的技術且有詳實技術資料文件者。
貳、全程結案執行總報告
一、緣起

二、計畫目標：(具體敘述本計畫於年度所要完成之工作。)

三、計畫實施方法：詳細(1)執行內容(2)執行成果與(3)實驗結果說明（請就這三、點配合原計畫書之全程甘特圖、工作項目及查核點）

四、計畫執行差異說明：(評述「計畫目標」與「執行情形」二者之間差異之原因)
目標項目	執行情形	差異原因
1.創新服務模式
2.帶動產業升級
3……………

五、結案進度達成說明(請列出計畫起始日至期末結案日各工作項目，並配合原簽約計畫書內容之全程甘特圖、工作項目及查核點填列)
(一)查核點進度達成說明
查核點編號	預定完成日期	執行進度(%)		查核點內容	執行/差異情形說明	成果內容頁次
		計畫權重	結案進度
範例A1	111/4/30	10	10	完成XXX執行報告1式 / (包含XXX分析及XXX設計)	無差異，均依進度如期達成。	P.X / 或附件X
A2	111/4/30	10	8	完成商品上架50件	因商品設計進度落後，僅完成40件商品上架。	P.X / 或附件X
B1
C1
D1
合計		100	92
本計畫至112年5月31日應達進度100%，實際已達進度______%

填表說明：
1. 「查核點編號」、「預定完成日期」、「計畫權重」及「查核點內容」請依簽約計畫書之「預定進度表」及「查核點說明」填寫。
2. 「期中進度」為期中審查已完成之進度；「結案進度」為計畫從起始日至結案日實際執行之進度。
3. 「執行/差異情形說明」請逐一說明實際執行情形、成果資料，及進度差異原因。
4. 「成果內容頁次」請標示該查核點所呈現之相關成果內容、圖文、或附件之對照頁碼。
(二)查核點成果說明(請依查核點順序逐一說明成果)
查核點編號	查核點內容	需完成量化目標
範例A-1	完成XXX執行報告一式	目標：包含XXX分析及XXX設計

六、量化效益達成說明：詳述「預期成果效益」與「實際達成數」差異發生之原因。（此項目請儘量以百分比或數字表示，並請以簽約時計畫書所提預期效益之量化效益進行檢討)
預期成果效益	實際達成情形	差異分析	檢討與改善對策
增加產值 仟元
產出新產品或服務共 項
衍生商品或服務共 項
投入研費用 仟元
促成投資額 仟元
降低成本 仟元
增加就業人數 人
成立新公司 家
發明專利 件
新型或新式樣專利共 件
期刊論文共 篇
研討會論文共 篇
填表說明： / (1)可參考計畫摘要表。 / (2)實際達成情形：說明各項預期成果效益達成程度。 / (3)差異分析：詳述「預期成果效益」與「實際達成情形」二者差異發生之原因。

七、結論
(一)檢討與建議

(二)計畫總結

八、附錄
(一) 執行成效調查表
新竹市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)
成效預估/自評/追蹤調查表
填表階段：結案 第一年 第二年 第三年
(請勾選，填表時，除填寫該階段資料外，請一併補齊之前各階段的相關資料)
一、公司基本資料					填表日期：112年 月 日
計畫編號					計畫期間	年 月至 年 月
計畫名稱					計畫類組	□創新技術 / □創新服務
計畫總金額	元		補助款		元	自籌款	元
參與計畫人數	博士 人		碩士 人		大學 人	專科 人	其他 人
公司名稱					公司統編
公司負責人			負責人出生年(西元)		公司成立時間
地 址					是否進駐 / 育成中心	□是，於 / □否
聯 絡 人					電 話
E-Mail					傳 真
公司行業代碼	□01食品製造業□02菸草製造業□03紡織業□04成衣及服飾品製造業 □05皮革、毛皮及其製品製造業□06木竹製品製造業□07家具製造業 / □08紙漿、紙及紙製品製造業□09印刷及資料儲存媒體複製業□10化學材料製造業□11化學製品製造業□12石油及煤製品製造業□13橡膠製品製造業 / □14塑膠製品製造業□15非金屬礦物製品製造業□16基本金屬製造業 / □17金屬製品製造業□18機械設備製造業□19電腦、電子產品及光學製品製造業 / □20電子零組件製造業□21電力設備製造業□22汽車及其零件製造業 / □23藥品製造業□24其他製造業□25技術服務業□26批發業□27零售業 / □28物流業□29餐飲業□30管理顧問業□31國際貿易業□32會議展覽業 / □33廣告業□34商業設計業□35電子商務業□36商業連鎖加盟服務 / □37其他，請說明：
過去曾經申請通過新竹市SBIR計畫		件(本次為第一次申請通過請填0)

二、本計畫對公司之影響
（一）營運制度 / 您認為執行完新竹市SBIR計畫之後，貴公司在營運方面的表現為：
非常同意 ＋ 無意見－ 非常不同意
	5	4	3	2	1
有效縮短開發時程	□	□	□	□	□
品質控管有改善	□	□	□	□	□
3. 作業或製程有改善	□	□	□	□	□
4. 專利佈局規劃有改善	□	□	□	□	□
5. 公司有能力應付快速的環境變化	□	□	□	□	□
（二）市場反應 / 您認為執行完新竹市SBIR計畫之後，貴公司在市場方面的表現為：
非常同意 ＋ 無意見－ 非常不同意
	5	4	3	2	1
1. 產品附加價值有提升	□	□	□	□	□
2. 開拓市場，增加商機	□	□	□	□	□
3. 顧客滿意度有提升	□	□	□	□	□
（三）研發投入 / 您認為執行完新竹市SBIR計畫之後，貴公司在研發方面的表現為：
非常同意 ＋ 無意見－ 非常不同意
	5	4	3	2	1
1. 研發制度有改善	□	□	□	□	□
2. 研發可行性評估具體可落實	□	□	□	□	□
3. 掌握核心技術	□	□	□	□	□

三、公司投入及產出資料(請呈現全公司資料)
年份 / 項目	簽約時 / （111年）	結案時 / （112年）	成效追蹤三年			備註
			第一年 / (113年)	第二年 / (114年)	第三年 / (115年)
實收資本額	元	元	元	元	元
營業額	元	元	元	元	元
研發項目投入經費	元	元	元	元	元
其他活動投入經費 / (如：生產、行銷、專利維護等)	元	元	元	元	元
總員工人數	人	人	人	人	人
研發人數	人	人	人	人	人
增加就業人數	人	人	人	人	人
營業產品數	件	件	件	件	件

填表說明:
績效指標	說明
研發項目投入經費	係指公司整體研發經費之投入。
其他活動投入經費	係指公司整體生產、行銷、專利維護等相關業務經費之投入。

四、重要成果統計表(請呈現本計畫所帶來的成果)
項目	成果項目		簽約時 / (111年)	結 案 / (112年)	計畫結案後成效追蹤			備註
					第一年 / (113年)	第二年 / (114年)	第三年 / (115年)
1	增加產值		元	元	元	元	元
2	專利權	申請	件	件	件	件	件
		獲得	件	件	件	件	件
		應用	件	件	件	件	件
3	對外 / 合作	家數	家	家	家	家	家
		金額	元	元	元	元	元
4	其他智慧財產產出	期刊	篇	篇	篇	篇	篇
		研討會	次	次	次	次	次
		商標	件	件	件	件	件
		認證	件	件	件	件	件
		獲得獎項	件	件	件	件	件
5	產品或服務發展	新產品	件	件	件	件	件
		衍生產品	件	件	件	件	件

填表說明：
績效指標	說明
專利權	係指公司執行本計畫，申請、取得及應用在其他技術活動與合作機構之國內外專利。
對外合作	係指委託公司團體，包括但不僅限於購買、承攬、外包、共同研發等方式，協同開發本計畫之目標技術或產品之活動。或指委託大專校院、法人機構、團體，經由理論研究、實驗、觀察、調查、訪談或其他科學研究方法進行研究或勞務工作，其成果可協助本計畫之執行。
其他智慧財產產出	係指公司執行本計畫，所取得之期刊或研討會發表論文、國內外商標、認證及獲得獎項等。
產品或服務發展	係指公司執行本計畫，開發新產品件數及衍生產品件數。

五、開發標的後續上市狀況（必填）
本計畫開發標的之關聯產品/服務，目前是否有持續進行上市/提供服務？
類型	地區	銷售額（千元）
□開發標的(產品/服務模式)已上市或已提供	台灣地區
	大陸地區
	東北亞(日本、韓國)
	東南亞
	西南亞(含印度)
	歐洲
	北美洲
	南美洲
	澳洲
	中東
	非洲
	其他地區
□開發標的(產品/服務模式)尚未上市	尚未上市之原因：（可複選） / □市場的改變 / □市場規模太小 / □產品市場商業規格未定 / □行銷失敗 / □產品競爭力下降 / □產品週期過短 / □產業技術創新及更新的速度太快 / □產品易被模仿 / □量產資金不足 / □其他：______________________

六、衍生計畫及技術
名 稱	開發期間	合作單位	計畫總經費
	年 月至 年 月		元
	年 月至 年 月		元

註：表格列數不足時，煩請自行增加，後續表格亦同。

七、衍生產品引發之產值（衍生產品已上市者請填寫）
年份 / 產品項目	簽約時預估 / (111年)	結案時狀況 / (112年)	成效追蹤三年			備註
			第一年 / (113年)	第二年 / (114年)	第三年 / (115年)
	元	元	元	元	元
	元	元	元	元	元

註：衍生產品項目請自行填入。
八、本計畫衍生產品尚未上市的原因（若已上市或即將上市者免填）
未上市衍生產品名稱			未上市衍生產品名稱
1			3
2			4
	勾選	可能原因項目			勾選	可能原因項目
1		市場的改變	6			產品週期過短
2		市場規模太小	7			產業技術創新及更新的速度太快
3		產品市場商業規格未定	8			產品易被模仿
4		行銷失敗	9			量產資金不足
5		產品競爭力下降	10			其他（請說明）：
註：請在勾選欄以方式勾選 / 九、其他
（一）請問貴公司是從哪些管道得知新竹市地方型SBIR計畫?(可複選)
□親友介紹 □認識的廠商介紹 □新竹市政府網站 □新竹市SBIR官網
□FB粉專 □創新育成中心 □工/商業會 □新創社團/團體
□香山工業區服務中心 □其他___________
（二）公司對於淨零碳排之認知程度 / 請問貴公司對淨零碳排的了解及採取措施程度？
□完全不了解				□已有專業人員協助盤查
□已了解但尚未採取措施				□已完成盤查(已有盤查報告)
□已有初期規劃或投入(如成立部門或專案小組)				□其他：
（三）後續輔導/轉介需求調查
創新資源運用(可複選)
□產學合作 □地方政府研發補助資源 □中央政府研發補助資源
其他協助事項(可複選，若有其他需協助事項，請勾選並說明需協助之內容)
□創櫃版資源 □行銷推廣資源 □跨業合作 □其他：
您是否為新創公司(成立8年以內)? □是(請填寫1~2題) □否 / 您對以下新竹市政府提供之創業資源了解程度 / 非常了解 ＋ 普通－ 非常不了解 / 5 4 3 2 1 / (1)加速器進駐 □ □ □ □ □ / (2)提供創業育成空間 □ □ □ □ □ / (3)獎勵補助計畫 □ □ □ □ □ / (4)融資貸款 □ □ □ □ □ / 您認為增加下列哪些資源可以提升對新創公司之幫助 / □創業諮詢輔導單一窗口 □國際參展與交流 / □培訓課程(經營管理/行銷推廣等) □協助新創事業募資 / (五) 貴公司是否有規劃進行產業轉型? □(請填寫1~2題) □否 / 您對以下新竹市政府提供之產業轉型資源了解程度 / 非常了解 ＋ 普通－ 非常不了解 / 5 4 3 2 1 / (1)獎勵補助計畫 □ □ □ □ □ / (2)融資貸款 □ □ □ □ □ / (3)工業區立體化容積獎勵方案 □ □ □ □ □ / 您認為增加下列哪些資源可以協助貴司進行產業轉型 / □產業轉型諮詢窗口 □企業訪視診斷服務 □培育課程、講習、活動 □國際參展與交流

十、對新竹市地方型SBIR計畫之建議事項（簽約階段免填本項）
填表人簽名： 公司大小章：
(二) 計畫變更（請下載變更表及檢附相關說明資料） □有 □無
1.本期一般變更(有變更時才須提報 )
2.歷次變更紀錄(含一般及重要變更)

(三) 查核點文件及附件(說明：附上相關成果報告、資料、圖表、測試數據、申請專利證書影本、委外單位報告，以佐證實際執行情形。附件編號請依據查核點編號編）

(四) 全程結案簡報

參、會計報告
（詳下頁起之會計報告）