新竹市政府

地方產業創新研發推動計畫

計畫變更作業手冊

主辦單位：新竹市政府

執行單位：財團法人中國生產力中心

中華民國112年9月

目   錄

| 一、計畫變更作業程序 | 2 |
| --- | --- |
| 二、計畫變更作業使用文件 | 3 |
| 三、計畫變更注意事項 | 4 |
| 四、計畫變更申請函格式 | 5 |

一、計畫變更作業程序

第一類變更：

不影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如人月數變更、材料項目用量變更…等）。

第二類變更：

影響計畫結案之分項計畫工作項目、規格、指標、成果之變更（如技術移轉事項、計畫主持人、顧問、經費編列科目、計畫查核點之變更、地址變更、公司負責人變更…等）。

※不可變更：計畫期程不可變更。

- 業者檢附計畫變更申請表、相關變更附件及說明資料，通知專案辦公室，確認變更事項。

- 專案辦公室收到後，以傳真或函轉方式送主審提供意見。

- 辦公室確認格式內容無誤後，業者再函文至新竹市政府、專案辦公室(1式2份)辦理變更。

- 如獲同意，由專案辦公室函知業者同意備查；如未獲同意，由專案辦公室函知業者仍應按原計畫進行；若無法執行，則依雙方契約第17條之規定辦理解約。

二、計畫變更作業使用文件

|  | 變更情形 | 申請函（格式1） | 申請表 (格式2) | 各項變更類別表 | 其他相關 文件資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一類變更 | 1.人事異動變更 | V | V | 人事異動變更說明表(格式3) | - ㄧ般變更檢附相關變更類別表及說明資料，併入期中/結案報告中提報。 - 計畫變更若有影響計畫預算金額，需檢附「計畫預算變更表」。 - 請依變更項目性質提出必要相關資料，補充說明變更之必要性。 |
|  | 2.消耗性器材原材料用量變更 | V | V | 消耗性器材/原材料用量變更說明表(格式4) |  |
|  | 3.研發設備使用/維護變更 | V | V | 研發設備使用/維護變更說明表(格式5) |  |
| 第二類變更 | 4.技術移轉事項變更(金額、內容或對象) | V | V | 技術移轉事項變更說明表(格式6) |  |
|  | 5.計畫主持人、顧問變更 | V | V | 計畫主持人/顧問變更表(格式7) |  |
|  | 6-1.經費編列變更 | V | V | 經費編列變更說明表(格式8) |  |
|  | 6-2.查核點變更 | V | V | 計畫查核點變更表(格式9) |  |
|  | 7.地址或公司負責人變更 | V |  | 相關說明資料 |  |

三、計畫變更注意事項

- 業者如須辦理計畫變更時，應於變更發生日起1個月內，先聯繫辦公室專員確認變更事項，再函文辦理變更。

- 變更項目應於符合計畫原定目標、補助經費及進度不變之原則下，依規定之格式敘明變更內容，並詳述變更理由，方可辦理變更。

- 重大變更申請最後期限為契約屆滿前1個月提出。

- 其他計畫變更檢附文件請至計畫網站下載相關規定格式。

四、計畫變更申請函格式

格式1-1計畫變更申請函_給市府

檔號：

保存年限：

○○○○公司　函

檔名：

地址：

承辦人：

電話：(00)0000-000＃000

傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹市政府

發文日期：中華民國00年00月00日

發文字號：0000000000

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行111年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：111HCCG0XX）計畫變更申請相關資料，請　查照見復。

說明：

- 一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。

- 二、本公司擬申請○○○○變更：

- （一）變更期間：

- （二）變更原因：

- （三）效益增減說明：

- 三、隨函檢附下列文件各1份：

- （一）○○○○○變更表。

- （二）○○○○○等相關文件。

申請單位用印

正本：新竹市政府

副本：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

負責人用印

格式1-2計畫變更申請函_給計畫辦公室

檔號：

保存年限：

○○○○公司　函

檔名：

地址：

承辦人：

電話：(00)0000-000＃000

傳真：(00)0000-0000

受文者：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

發文日期：中華民國00年00月00日

發文字號：0000000000

速別：無

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：檢送本公司執行111年度新竹市政府地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)項下○○類「○○○○○○○○○○○計畫」（契約編號：111HCCG0XX）計畫變更申請相關資料，請　查照見復。

說明：

- 一、依據貴我雙方簽訂契約書辦理。

- 二、本公司擬申請○○○○變更：

- （一）變更期間：

- （二）變更原因：

- （三）效益增減說明：

- 三、隨函檢附下列文件各1份：

- （一）○○○○○變更表。

- （二）○○○○○等相關文件。

正本：新竹市政府

副本：新竹市地方產業創新研發推動計畫專案辦公室

申請單位用印

負責人用印

格式2計畫變更申請表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

計畫變更申請表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：

| 工作項目 | 變更內容 | 變更理由 | 規格、功能、效益增減說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、原訂工作項目 二、新增減工作項目 |  |  |  |

說明：(1)變更計畫內容之撰寫須以獨立工作項目為單位。

(2)若涉及經費變更須附上經費預算中之相關表格。

(3)必要時須附上詳細相關資料說明。

填表日期：   年   月   日

申請單位用印

公司用印：

格式3人事異動變更說明表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

人事異動變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 姓 名 | 公司職稱 | 最高學歷 (學校系所) | 主要經歷 | 本業年資 | 參與分項計畫 及工作項目 | 投入月數 | 投入本計畫日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 | A |  |  |  |  | 1 2 3 4 | 5 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 | A |  |  |  |  | 1 2 | 2 |  |
|  |  | B |  |  |  |  | 3 4 | 3 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1計畫人員異動時，應註明工作移交事項及各自之投入人月數。

2.原計畫待聘人員新聘任時，應在變更前表格內填寫待聘；變更後表格內註明新聘任人員簡歷。

3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式4消耗性器材/原材料用量變更說明表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

消耗性器材/原材料用量變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 項 目 | 單位 | 需求數量A | 單價B(仟元) | 費用概算C=A×B(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式5研發設備使用/維護變更說明表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

研發設備使用/維護變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 序號 | 設備名稱（加註財產編號） | 單套購置金額 (帳面價值)A | 套數B | 月使用費(仟元) AxB/48 | 投入月數 | 使用費用估算(仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變更前 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式6技術移轉事項變更說明表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

技術移轉事項變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

|  | 技術移轉項目 | 合作單位 | 合作內容 | 合作金額（不含稅；仟元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 合計 |
| 變更前 | 技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託研究費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託勞務費 |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 | 技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託研究費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委託勞務費 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.應檢附草約、備忘錄或合作意願書。

3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：                     全　　頁第　　頁

格式7計畫主持人或顧問變更說明表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

計畫主持人/顧問變更表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

變更後計畫主持人/顧問資歷表

| 姓名 |  |  | 部門/職稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高學歷(學校系所) |  |  | 本業年資 |  |  |  |
| 專精領域 |  |  |  |  |  |  |
| 經歷 | 服務單位 | 部門/職稱 |  |  | 起訖時間 |  |
| 可勝任之理由 |  |  |  |  |  |  |

說明：1.顧問變更應檢附任職單位同意函。

2.聘任顧問應注意不得違反公務人員服務法、教育人員任用條例、教師法、大學法、私校法等相關禁止兼業之法令或契約規定。

3.請註明替換日期。

4.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁

格式8經費編列變更說明表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

經費編列變更說明表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

| 會計科目 |  |  | 原預算金額(仟元) |  |  | 增或減(仟元) |  | 變更後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府補助款 | 業者自籌款 | 合計 | 政府補助款 | 業者自籌款 | 政府補助款 | 業者自籌款 | 合計 | % |
| 1.人事費 |  | (1)計畫人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)顧問 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.消耗性器材及原材料費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.研發設備使用費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.研發設備維護費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.技術移轉費 | (1)技術或智慧財產權購買費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)委託研究費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)委託勞務費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說明：1.涉及之經費變更項目，請檢該項經費附相關變更說明表。

申請單位用印

公司用印：

全　　　頁第　　頁

格式9計畫查核點變更表

新竹市政府地方產業創新研發推動計畫

計畫查核點變更表

契約編號：

公司名稱：

計畫名稱：	填表日期：   年   月   日

| 分項工作名稱 | 原計畫查核點 | 變更後計畫查核點 | 預定完成時間點 | 變更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

說明：1.變更申請案如對原計畫其他內容有所影響，應請檢附相關資料補充說明變更之必要性。

2.請檢附計畫變更前後之預定進度表及查核點說明。

3.本表如不敷使用請自行調整。

申請單位用印

公司用印：

全　　頁第　　頁